| BİRİM | EĞİTİM FAKÜLTESİ |
| --- | --- |
| KONU | Araştırma Geliştirme Süreçleri- Araştırma süreçlerinin yönetilmesi |
| İLGİLİ BİRİM/KOMİSYON | Dekanlık, bölüm başkanlıkları |
| İYİLEŞTİRME TAKVİMİ | 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı |
| PLANLAMA |  |
| FAALİYET | - Kurumun araştırma stratejisi ve öncelikli çalışma alanlarının belirlenmesi - Akademik personelin araştırma yeterliliklerinin analiz edilmesi - Araştırma projeleri için gerekli bütçe, altyapı ve laboratuvar ihtiyaçlarının planlanması - Ar-Ge, proje geliştirme ve bilimsel yayın hedeflerinin belirlenmesi - Araştırma etik kurul süreçlerinin tanımlanması ve duyurulması - Ulusal / uluslararası fon kaynaklarına başvuru sürecinin planlanması - Araştırma çıktılarının (yayın, toplumsal katkı vb.) performans göstergelerinin oluşturulması - Akademik danışmanlık, üniversite-sektör iş birliği fırsatlarının belirlenmesi |
| SORUMLU | Dekanlık, bölüm başkanlıkları |
| PLANLAMA TARİHİ | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
| UYGULAMA |  |
| FAALİYET | - Akademik personele proje geliştirme ve araştırma becerileri konusunda eğitim/seminerlerin düzenlenir - Araştırma projeleri için başvuru destek ofisi/komisyonunun aktif çalışması sağlanır - Araştırma projeleri için gerekli cihaz, yazılım ve altyapının sağlanır - Üniversite proje birimine proje başvurusu sayısı artırılır. - Bilimsel yayınların desteklenmesi (yayın teşvik vb.) - Proje süreçlerinin zamanında yürütülmesi için izleme takvimlerinin oluşturulması - Üniversite-sektör işbirlikli çalışmaların başlatılması |
| SORUMLU | Dekanlık, bölüm başkanlıkları |
| UYGULAMA TARİHİ | Akademik takvim boyunca |
| KONTROL |  |
| FAALİYET | - Araştırma faaliyetlerinin hedefler doğrultusunda ilerleyip ilerlemediğinin akademik dönem bazlı izlenmesi - Yayın sayısı, proje başvuru ve kabul oranları gibi performans göstergelerinin raporlanması - Fon kaynaklarının kullanım etkinliğinin değerlendirilmesi - Geri bildirimlerin alınması (akademik personel, proje ekipleri, paydaşlar) - Risklerin analiz edilmesi ve raporlanması |
| SORUMLU | Dekanlık, bölüm başkanlıkları |
| TARİH | Mayıs- Haziran |
| ÖNLEM |  |
| FAALİYET | - Performans göstergelerinin altında kalan alanlar için iyileştirme faaliyetleri belirlenir. (yılda 1 kez) - Proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde karşılaşılan sorunlara yönelik süreç revizyonu yapılır. (yılda 1 kez) - Eksik beceri ve yetkinlikler için yeni eğitim planlaması (yılda 2 kez) - Yayın destek süreçlerinde iyileştirme yapılması - Başarılı araştırmacıların ödüllendirilmesi, motivasyon artırıcı uygulamalar (Yılda 1 kez) - Araştırma altyapılarının güncellenmesi ve güçlendirilmesi (yılda 1 kez) |
| SORUMLU | Dekanlık, bölüm başkanlıkları |
| TARİH | Her yılı sonu |