| BİRİM | EĞİTİM FAKÜLTESİ |
| --- | --- |
| KONU | Araştırma Geliştirme Süreçleri- Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi |
| İLGİLİ BİRİM/KOMİSYON | Dekanlık, bölüm başkanlıkları |
| İYİLEŞTİRME TAKVİMİ | 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı |
| PLANLAMA |  |
| FAALİYET | - Akademik personelin araştırma bilgi ve becerilerinin mevcut durum analizi yapılır. - Geliştirilmesi gereken alanlar belirlenir (proje yazma, istatistik, veri analiz programları vb.) - Araştırma yetkinliği artırmaya yönelik yıllık eğitim ve seminer planı hazırlanır. - Ulusal/uluslararası proje fırsatlarına hazırlık için mentorluk sistemi kurgulanır. - Yayın teşvik politikaları ve başarı kriterleri belirlenir. - Üniversite içi araştırma destek birimlerinin görev ve süreçleri netleştirilir. - Araştırma performans göstergeleri tanımlanır (yayın, atıf, proje, patent vb.) |
| SORUMLU | Dekanlık, bölüm başkanlıkları |
| PLANLAMA TARİHİ | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
| UYGULAMA |  |
| FAALİYET | - Araştırma yöntemleri, bilimsel yazım, etik ve fon kaynaklarına başvuru eğitimleri gerçekleştirilir. - Deneyimli akademisyenlerin mentorluk ettiği araştırma ekipleri oluşturulur. - Proje yazım atölyeleri düzenlenir. - İstatistik ve analiz yazılımlarına erişim sağlanır (SPSS, R, NVivo vb.) - Yayın teşvik programları, ödüllendirme ve tanıtım faaliyetleri uygulanır. - Uluslararası iş birlikleri ve akademik değişim programları desteklenir. |
| SORUMLU | Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları |
| UYGULAMA TARİHİ | Akademik takvim boyunca |
| KONTROL |  |
| FAALİYET | - Akademik performans göstergeleri dönemsel olarak izlenir: - Yayın sayısı, proje başvuru ve kabul oranları - Atıf ve indeks görünürlüğü - Eğitimlere katılım ve eğitim sonrası kazanımlar değerlendirilir. - Mentorluk süreçlerinin etkinliği ve çıktılarına yönelik raporlama yapılır. - Risk analizleri ile süreç aksaklıkları tespit edilir. - Paydaş geri bildirimleri toplanır (personel, fon sağlayıcılar, çalışma ekipleri vb.) |
| SORUMLU | Dekanlık, bölüm başkanlıkları |
| TARİH | Mayıs- Haziran |
| ÖNLEM |  |
| FAALİYET | - Performansı düşük göstergelerde yeni stratejiler geliştirilir. (yılda 1 kez) - Eğitim içeriği ve kapsamı geri bildirimlere göre güncellenir. (yılda 1 kez) - Başarılı örnek uygulamalar yaygınlaştırılır. (yılda 1 kez) - Başarıyı artıran uygulamalar kurumsal süreçlere entegre edilir.(yılda 1 kez) - Araştırma motivasyonunu artırmak için ödüllendirme mekanizmaları güçlendirilir. (yılda 1 kez) - Altyapı eksiklerine yönelik kaynak iyileştirmesi yapılır.(yılda 1 kez) |
| SORUMLU | Dekanlık, bölüm başkanlıkları |
| TARİH | Her yılı sonu |