## Sayfa1
BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI(Ek-1)
BİRİM ADI: FEN FAKÜLTESİ
SIRA NO | RİSK NO | SÜREÇ ADI | TESBİT EDİLEN RİSKLER | DOĞAL RİSK RENGİ | RİSK TÜRÜ | RİSK İŞTAHI | NEDENLER | SONUÇLAR | DOĞAL RİSK OLASILIK | DOĞAL RİSK ETKİ | DOĞAL RİSK PUANI | İLAVE KONTROLLER (ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER) | ARTIK RİSK OLASILIK | ARTIK RİSK ETKİ | ARTIK RİSK PUANI VE RENGİ | ÖNGÖRÜLEN EYLEM | GERÇEKLEŞTİREN | TAMAMLANMA TARİHİ |  | DURUMU / AÇIKLAMALAR
[18 empty] | BAŞLAMA | BİTİŞ
1 | RN-1 | Eğitim-Öğretim | Akademik personelin izin/yoğunluk durumları nedeniyle ders programlarının gecikmeli ilan edilmesi sonucu öğrenci memnuniyetinin azalması | Yeşil | Operasyonel | Düşük | Akademik takvim farkındalığı | Ders planlama aksaklığı | 2 | 2 | 4 | Ders programlarının zamanında ilanı için planlama süreci erken başlatılacak, akademik personelin izin ve yoğunluk durumları dikkate alınarak düzenli takip ve koordinasyon sağlanacaktır. (katsayı 0,1) | 0.2 | 2 | 0,4 – Çok Düşük | Risk İzle | Fakülte Sekreterliği | 2025-02-01 | 2025-02-15 | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
2 | RN-2 | Ölçme-Değerlendirme | İş yoğunluğu nedeniyle not girişlerinin gecikmesi sonucu mezuniyet işlemlerinin uzaması | Yeşil | Operasyonel | Düşük | Zaman yönetimi | Mezuniyet gecikmesi | 2 | 2 | 4 | Not girişlerinin zamanında yapılması için hatırlatma ve takip mekanizmaları uygulanacak, gecikmeleri önlemek amacıyla süreç düzenli olarak izlenecektir. (katsayı 0,1) | 0.2 | 2 | 0,4 – Çok Düşük | Risk İzle | Bölüm Başkanlıkları | 2025-06-01 | 2025-06-15 | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
3 | RN-3 | Araştırma Faaliyetleri | Proje çağrılarının yeterince takip edilmemesi nedeniyle proje başvurularının azalması sonucu akademik performansın düşmesi | Yeşil | Operasyonel | Düşük | Bilgi akış eksikliği | Proje sayısında azalma | 1 | 3 | 3 | Proje çağrılarının düzenli takibi için sorumluluklar belirlenecek, ilgili duyurular akademik personele zamanında iletilerek başvuru süreci izlenecektir. (katsayı 0,1) | 0.1 | 3 | 0,3 – Çok Düşük | Risk İzle | Dekanlık | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
4 | RN-4 | Laboratuvar Yönetimi | Periyodik bakım eksikliği nedeniyle küçük laboratuvar cihaz arızalarının oluşması sonucu uygulamalı derslerde kısa süreli aksama yaşanması | Yeşil | Operasyonel | Düşük | Yoğun cihaz kullanımı | Derslerde gecikme | 2 | 2 | 4 | Laboratuvar cihazları için periyodik bakım planı oluşturulacak, bakım süreçleri düzenli olarak takip edilerek olası arızalar önceden önlenecektir. (katsayı 0,1) | 0.2 | 2 | 0,4 – Çok Düşük | Risk İzle | Laboratuvar Sorumluları | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında
5 | RN-5 | İdari İşler | Personel izinleri nedeniyle evrak süreçlerinin yavaşlaması sonucu idari işlemlerde gecikme yaşanması | Yeşil | Operasyonel | Düşük | Personel planlaması | Süreç yavaşlaması | 2 | 2 | 4 | Evrak süreçlerinin aksamaması için yedek personel görevlendirmesi yapılacak, süreçler düzenli takip edilerek gecikmeler önlenecektir. (katsayı 0,1) | 0.2 | 2 | 0,4 – Çok Düşük | Risk İzle | Fakülte Sekreterliği | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
Birim Risk Koordinatörü : Prof. Dr. Aytaç Gürhan GÖKÇE | [12 empty] | *Harcama Yetkilisi: : Prof. Dr. Aytaç Gürhan GÖKÇE
imza | [12 empty] | imza
AÇIKLAMALAR
BİRİM ADI : FEN FAKÜLTESİ | [12 empty] | Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/Daire Başkanlığını ifade eder.
SIRA NO : 1-5 | [12 empty] | Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
TESPİT EDİLEN RİSK: Fen Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim, araştırma, laboratuvar, ölçme-değerlendirme ve idari faaliyetlerin; iş yoğunluğu, zaman yönetimi, bakım süreçleri ve bilgilendirme eksiklikleri gibi nedenlerle aksama ihtimali taşıması sonucu, öğrenci memnuniyeti, akademik performans ve idari süreçlerin olumsuz etkilenmesi riskleridir. | [12 empty] | Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
İLAVE KONTROLLER: Akademik ve idari takvim hatırlatmaları, EBYS ve OBS üzerinden otomatik bilgilendirme mekanizmaları, Laboratuvarlar için periyodik bakım çizelgeleri, Proje çağrılarına yönelik düzenli e-posta duyuruları uygulanarak risklerin gerçekleşme olasılığı ve etkisinin azaltılması amaçlanmıştır. | [12 empty] | Riskin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için Mevcut Kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller bu sütuna yazılır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER: Süreçlerin düzenli gözden geçirilmesi, Bilgilendirme ve yönlendirici kontrollerin artırılması, Elektronik sistemlerin etkin kullanımı, Periyodik bakım ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesi öngörülmüştür. | [12 empty] | Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tedbirleri ifade eder.
GERÇEKLEŞTİREN: Fen Fakültesi Dekanlığı, Fakülte Sekreterliği, Bölüm Başkanlıkları, Laboratuvar Sorumluları | [12 empty] | Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdir.
TAMAMLANMA TARİHİ: Öngörülen eylemler 2025 yılı içerisinde başlatılmış olup, en geç 31.12.2025 tarihi itibarıyla tamamlanması planlanmıştır. | [12 empty] | Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.
DURUMU / AÇIKLAMALAR: Öngörülen eylemlerin büyük bölümü Tamamlandı. Süreklilik arz eden faaliyetler Devam Ediyor durumundadır. Riskler düşük ve çok düşük seviyede izlenmekte olup ilave bütçe gereksinimi bulunmamaktadır. | [12 empty] | Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlaması için belirtilmelidir.( Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)