## Sayfa1
BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI(Ek-1)
BİRİM ADI:
SIRA NO | RİSK NO | SÜREÇ ADI | TESBİT EDİLEN RİSKLER | DOĞAL RİSK RENGİ | RİSK TÜRÜ | RİSK İŞTAHI | NEDENLER | SONUÇLAR | DOĞAL RİSK OLASILIK | DOĞAL RİSK ETKİ | DOĞAL RİSK PUANI | İLAVE KONTROLLER (ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER) | ARTIK RİSK OLASILIK | ARTIK RİSK ETKİ | ARTIK RİSK PUANI VE RENGİ | ÖNGÖRÜLEN EYLEM | GERÇEKLEŞTİREN | TAMAMLANMA TARİHİ |  | DURUMU / AÇIKLAMALAR
[18 empty] | BAŞLAMA | BİTİŞ
1 | SBF-R1 | Eğitim-Öğretim | Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olması | Sarı | Stratejik/ Operasyonel | Orta | YÖK tarafından fakülteye tahsis edilen öğrenci kontenjanlarının yüksek olması, yatay ve dikey geçişler ile YÖS kapsamında gelen öğrenci sayılarının artması ve buna paralel olarak öğretim elemanı sayısında aynı oranda artış sağlanamaması. | Eğitim-öğretim süreçlerinde kalite standartlarının sağlanamaması, öğretim elemanlarının akademik ve idari iş yüklerinin artması, öğrenci danışmanlığı ve birebir akademik etkileşimlerin azalması | 4 | 5 | 20 | Bölüm bazlı öğrenci–öğretim elemanı oranlarının analiz edilerek YÖK’e bildirilmesi, öğretim elemanı kadro taleplerinin yapılması. | 2 | 4 | 8 | Kontenjan revizyonu ve öğretim elemanı kadro talep sürecinin yürütülmesi. | Dekanlık, Bölüm Bşk | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Risk 6 aylık periyotlarla izlenecek, gerekli görüldüğünde ek önlemler planlanacaktır.
2 | SBF-R2 | Eğitim-Öğretim | Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil seviyelerinin yetersizliği | Sarı | Uyum / Operasyonel | Düşük | Yabancı uyruklu öğrencilerin aldıkları Türkçe dil eğitiminin tıbbi terminolojiyi kapsayacak düzeyde olmaması. | Dersleri anlama ve ifade etmede güçlük yaşanması, akademik başarının düşmesi ve eğitim sürecine uyum sorunlarının ortaya çıkması | 3 | 3 | 9 | Üniversitenin ilgili birimleri ile iş birliği yapılarak ilave tıbbi terminolojiyi kapsayacak programların planlanması | 2 | 2 | 4 | Mesleki terminolojiye yönelik Türkçe destek programlarının uygulanması | Dekanlık | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Risk, eğitim dönemleri bazında izlenecektir.
3 | SBF-R3 | Ar-Ge | Araştırma görevlisi kadro sayısının yetersiz olması | Sarı | stratejik | Orta | Fakülteye tahsis edilen araştırma görevlisi kadrolarının sayıca sınırlı olması | Araştırma ve bilimsel üretim kapasitesinin sınırlanması, akademik faaliyetlerde sürdürülebilirliğin zorlaşması | 4 | 4 | 16 | Üniversite yönetiminden yeni araştırma görevlisi kadro taleplerinin yapılması. | 4 | 3 | 12 | Kadro talep süreçlerinin planlı şekilde yürütülmesi. | Dekanlık | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Risk yıllık olarak gözden geçirilecektir
4 | SBF-R4 | Öğrenci Yaşamı | Öğrenci Yaşamı ve Memnuniyeti | Yeşil | İtibar | Düşük | Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet alanlarının sayıca sınırlı olması. | Öğrenci memnuniyetinin azalması ve fakülteye yönelik algının olumsuz etkilenmesi | 3 | 1 | 3 | Öğrenci ihtiyaç analizlerinin yapılması ve ilgili birimlere bildirilmesi. | 1 | 3 | 3 | Sosyal alan taleplerinin ilgili birimlere iletilmesi. | Dekanlık | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Öğrenci memnuniyet anketleri ile izlenecektir.
5 | SBF-R5 | Ar-Ge | Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil seviyelerinin yetersizliği | Yeşil | Finansal/Stratejik | Düşük | Üniversite bütçesinde araştırma-geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynakların sınırlı olması ve fakültemizde yürütülen projeler için uygun BAP harcama kalemlerinin olmaması, mevcut BAP desteklerinin öğretim elemanlarını proje başvurusuna yeterince teşvik edememesi | Bilimsel proje üretiminin azalması, akademik performansın ve araştırma çıktılarının sınırlanması. | 3 | 3 | 9 | BAP bütçelerinin ve proje teşvik mekanizmalarının artırılması yönünde üniversite yönetimine talepte bulunulması. | 2 | 2 | 4 | Araştırma projelerine yönelik teşvik edici uygulamaların güçlendirilmesi | Dekanlık | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Risk yıllık performans değerlendirmeleri ile izlenecektir.
6 | SBF-R6 | Kalite Güvencesisi Süreçleri | İç ve dış paydaşların kalite süreçlerine katılımının düşük olması | Yeşil | Operasyonel/İtibar | Düşük | Paydaşların yoğun iş yükleri nedeniyle ortak çalışma takvimlerinin oluşturulamaması ve kalite süreçlerine yeterli zaman ayıramamaları | Kalite iyileştirme süreçlerinde geri bildirimlerin sınırlı kalması, paydaş odaklı yönetim anlayışının zayıflaması. | 3 | 3 | 9 | Paydaş toplantılarının planlı ve periyodik hale getirilmesi, çevrim içi katılım imkânlarının artırılması | 2 | 2 | 4 | Paydaş katılımını artırıcı etkinlik ve toplantıların düzenlenmesi | Dekanlık, Kalite komisyonıu | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Risk, kalite komisyonu tarafından düzenli olarak izlenecektir.
7 | SBF-R7 | Uluslararasılaşma | Erasmus ve diğer değişim programları kapsamında gelen ve giden öğrenci/personel sayısının azalması | Yeşili | Stratejik | Düşük | Uluslararası değişim programlarında fakülteye tahsis edilen kontenjanların sınırlı olması ve mevcut ikili anlaşmaların yeterli sayıda olmaması. | Eğitim-öğretimde uluslararasılaşma niteliğinin azalması ve küresel akademik görünürlüğün zayıflaması | 3 | 2 | 6 | Yeni ikili anlaşmaların yapılması ve kontenjan ihtiyaçlarının belirlenerek ilgili birimlere bildirilmesi. | 2 | 2 | 4 | Değişim programlarına katılımı teşvik edici faaliyetlerin yürütülmesi | Dekanlık | 2026-01-01 | 2027-12-01 | Uluslararasılaşma göstergeleri yıllık olarak izlenecektir.
8 | SBF-R8 | İdari Süreçler | Üniversite tarafından kullanılan dijital sistemlerde yapılan değişiklikler nedeniyle iş süreçlerinin yavaşlaması | Yeşil | Operasyonel/Teknolojik | Düşük | Dijital sistem değişikliklerine ilişkin hizmet içi eğitimlerin yetersiz kalması. | İdari iş ve işlemlerde gecikmeler yaşanması ve hizmet sunumunda verimliliğin azalması | 2 | 2 | 4 | Dijital sistemlere yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenli ve planlı şekilde yapılması | 1 | 2 | 2 | Sistem kullanım eğitimlerinin artırılması | Fakülte Sekreterliği | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Süreç performansı sürekli izlenecektir.
9 | SBF-R9 | İnsan Kaynakları | Hizmet içi eğitimlerin yetersizliği nedeniyle iş kalitesinin ve çalışan performansının düşmesi | Yeşil | Operasyonel | Orta | Hizmet içi eğitimlerin yetersizliği nedeniyle iş kalitesinin ve çalışan performansının düşmesi | İş süreçlerinde verimliliğin azalması ve hizmet kalitesinde düşüş yaşanması. | 2 | 3 | 6 | Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması ve hizmet içi eğitim programlarının sistematik hale getirilmesi. | 1 | 2 | 2 | Yıllık hizmet içi eğitim planlarının oluşturulması. | Dekanlık | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Risk yıllık personel performans değerlendirmeleri ile izlenecektir.
10 | SBF-R10 | Fiziksel Altyapı ve Kaynak Yönetimi | Bağımsız fakülte binasının olmaması nedeniyle derslik sayı ve kapasitesinin yetersizliği | Sarı | Stratejik | Orta | Fakülteye ait müstakil bir binanın bulunmaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin birden fazla fakülte binasında yürütülmesi. | Ders programlarında aksaklıklar yaşanması, eğitim-öğretim süreçlerinin etkinliğinin azalması | 4 | 5 | 20 | Yeni fakülte binası yapılana kadar diğer fakültelerin dersliklerinin planlı şekilde kullanılmasına devam edilmesi. | 2 | 4 | 8 | Derslik kullanım planlarının hazırlanması ve uygulanması | Üniversite Yönetimi, Fakülte Dekanlığı | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Risk uzun vadeli olarak izlenecek ve gelişmeler raporlanacaktır.
Birim Risk Koordinatörü: Dr. Öğr.Üyesi Esra ÖRENLİLİ YAYLAGÜL | [12 empty] | *Harcama Yetkilisi: Prof.Dr. Ayden ÇOBAN
imza | [12 empty] | imza
AÇIKLAMALAR
BİRİM ADI | [12 empty] | Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/Daire Başkanlığını ifade eder.
SIRA NO | [12 empty] | Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
TESPİT EDİLEN RİSK | [12 empty] | Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
İLAVE KONTROLLER | [12 empty] | Riskin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için Mevcut Kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller bu sütuna yazılır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER | [12 empty] | Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tedbirleri ifade eder.
GERÇEKLEŞTİREN | [12 empty] | Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdir.
TAMAMLANMA TARİHİ | [12 empty] | Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.
DURUMU / AÇIKLAMALAR | [12 empty] | Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlaması için belirtilmelidir.( Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)