## Sayfa1
BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI(Ek-1)
BİRİM ADI:
SIRA NO | RİSK NO | SÜREÇ ADI | TESBİT EDİLEN RİSKLER | DOĞAL RİSK RENGİ | RİSK TÜRÜ | RİSK İŞTAHI | NEDENLER | SONUÇLAR | DOĞAL RİSK OLASILIK | DOĞAL RİSK ETKİ | DOĞAL RİSK PUANI | İLAVE KONTROLLER (ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER) | ARTIK RİSK OLASILIK | ARTIK RİSK ETKİ | ARTIK RİSK PUANI VE RENGİ | ÖNGÖRÜLEN EYLEM | GERÇEKLEŞTİREN | TAMAMLANMA TARİHİ |  | DURUMU / AÇIKLAMALAR
[18 empty] | BAŞLAMA | BİTİŞ
1 | Z1 | Eğitim-Öğretim | Ders Programı ve sınav çakışmaları |  | Operasyonel | Orta | Planlama eksikliği, koordinasyon yetersizliği | akademik aksama | 3 | 3 | 9 | Ders planlama yazılımım kullanımı | 3 | 2 | 4-düşük | Planlama komisyonu kurulması | Bölüm Başkanlığı | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Planlandı
2 | Z2 | Araştırma | Laboratuvar ekipman arızaları |  | Teknik | Düşük | Bakım Eksikliği | Araştırma gecikmesi | 4 | 4 | 16 | Periyodik Bakım Planı | 2 | 3 | 6- orta | Bakım sözleşmesi yapılması | Laboratuvar sorumlusu | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Devam ediyor
3 | Z3 | İdari Süreçler | Evrak İşlemlerinde gecikme |  | İdari | Orta | Personel Yetersizliği, iş yükü fazlalığı | İş süreçlerinde aksama | 3 | 2 | 6 | Dijital arşiv sistemi | 2 | 2 | 4- Düşük | Personel eğitimi verilmesi | Fakülte Sekreterliği | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Planlandı
4 | Z4 | Eğitim-Öğretim | Akademik Personel Yetersizliği |  | Stratejik | Orta | Kadro Eksikliği | Ders yükü artışı, kalite düşüsü | 4 | 3 | 12 | Yeni kadro talebi | 3 | 2 | 6-orta | Akademik ilan açılması | Dekanlık | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Planlandı
5 | Z5 | Araştırma | Proje ve Fon Yetersizliği |  | Finansal | Düşük | Yetersiz Bütce | Proje sayısında azalma | 3 | 3 | 9 | Dış kaynak başvuruları | 2 | 2 | 4-Düşük | TÜBİTAK projelerine başvuru | Proje Ofisi | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Devam ediyor
6 | Z6 | İdari Süreçler | Bilgi Sistemleri Arızası |  | Teknik | Düşük | Altyapı Eksikliği | Çalışmaların aksaması | 4 | 4 | 16 | Yedekleme sistemi | 2 | 3 | 6-Orta | Bakım sözleşmesi yapılması | Bilgi İşlem | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Devam ediyor
7 | Z7 | Eğitim-Öğretim | Devamsızlık Oran Artışı |  | Operasyonel | Orta | Öğrenci motivasyon düşüklüğü | Başarı oranı düşer | 3 | 2 | 6 | Yoklama sistemi takibi | 2 | 2 | 4-düşük | Rehberlik Çalışmaları | Bölüm Başkanlığı | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Planlandı
8 | Z8 | Akreditasyon Süreçleri | Akreditasyon Süreçleri İçin Bütçe Yetersizliği |  | Finansal/Startejik | Düşük | Yetersiz Ödenek/mali planlama eksikliği | Akreditasyon sürecinin aksaması veya başarısızlık, kurumsal itibar kaybı | 4 | 5 | 20 |  | 3 | 3 | 9-orta | Ek bütçe talebi, sponsorluk ve dış kaynak araştırması, bütçe planlamasının iyileştirilmesi | Dekanlık/Kalite Komisyonu | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Planlandı
Birim Risk Koordinatörü | [12 empty] | *Harcama Yetkilisi
imza | [12 empty] | imza
AÇIKLAMALAR
BİRİM ADI | [12 empty] | Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/Daire Başkanlığını ifade eder.
SIRA NO | [12 empty] | Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
TESPİT EDİLEN RİSK | [12 empty] | Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
İLAVE KONTROLLER | [12 empty] | Riskin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için Mevcut Kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller bu sütuna yazılır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER | [12 empty] | Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tedbirleri ifade eder.
GERÇEKLEŞTİREN | [12 empty] | Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdir.
TAMAMLANMA TARİHİ | [12 empty] | Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.
DURUMU / AÇIKLAMALAR | [12 empty] | Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlaması için belirtilmelidir.( Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)